## Sheet1
Task | Start Date | End Date | Duration
Investigation on the Existing Food Delivery Platform | 2023-10-16 | 2023-10-26 | 10
Comparison between food delivery platform | 2023-10-20 | 2023-10-31 | 11
Research on Collaborative Filtering | 2023-10-22 | 2023-11-01 | 10
Determine a feasible recommender system model | 2023-10-24 | 2023-11-03 | 10 | 45217 | 45385
Project proposal | 2023-10-22 | 2023-11-03 | 12
Requirement analysis | 2023-11-03 | 2023-11-18 | 15
System design | 2023-11-14 | 2023-11-30 | 16
Implementation | 2023-12-01 | 2024-02-01 | 62
Implement the recommend function | 2024-01-10 | 2024-02-09 | 30
Test and evaluate the recommend function | 2024-02-10 | 2024-02-20 | 10
System testing | 2024-02-11 | 2024-02-21 | 10
Final report | 2024-02-09 | 2024-03-15 | 35
Create Poster | 2024-03-16 | 2024-04-15 | 30